附件

2016年湖南省党建带团建专项资金绩效评价指标表

| 一级指标及分值 | 二级指标及 分值 | 三级 指标及分值 | 分值 | 指标解释 | 分值 | 评价标准 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（20分） | 立项（12分） | 项目 立项 规范性 | 4 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 | ①项目按照规定的程序申请设立计2分；未按程序设立计0分 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②所提交的文件、材料符合相关要求计2分，不符合要求计1分，无相关文件、材料计0分； | 2 |
|  |  | 绩效 目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2 | ①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策计2分；不符合计0分 | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②绩效目标与项目实施单位或委托单位职责密切相关计2分，不相关计0分； | 2 |
|  |  | 绩效 指标 明确性 | 4 | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标计2分，未分解计0分； | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分，不清晰计0分； | 2 |
|  | 资金 落实(8分) | 资金 到位率 | 4 | 实际到位资金与计划投入资金的比率 | 4 | 到位100%计4分，到位80%-99%计3分，到位70%-80%计2分，到位60%-70%计1分，到位60%以下计0分。 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 | 4 |
|  |  | 到位 及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 4 | 及时到位计4分，滞后两个月计3分，滞后四个月计2分，滞后半年计1分，滞后半年以上或未到位计0分 | 4 |
| 投入小计（20分） |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理 制度 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管评制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | ①已制定或具有相应的业务管理制度计3分，未制定计0分； | 3 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②业务管理制度合法、合规、完整计2分，不完整计0分。 | 2 |
|  |  | 执行制度 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 3 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定计3分，未遵守计0分； | 3 |
|  |  |  |  |  | 2 | ③项目合同书、验收报告、项目总结等资料齐全并及时归档计2分，不及时、齐全计0分; | 2 |
|  | 财务 管理（20分） | 管理 制度 | 4 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 2 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法计2分； | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，完整计2分，不完整计0分 | 2 |
|  |  | 资金 使用 情况 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 2 | ①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定计2分，不符合计0分； | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计2分，无完整审批程序和手续计0分； | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ③符合项目预算批复或合同规定的用途计2分，不符合计0分； | 2 |
|  |  |  |  |  | 2 | ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计2分，存在计0分； | 2 |
|  |  | 财务 监控 | 8 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 4 | ①已制定或具有相应的监控机制计4分，无监控机制计0分； | 3 |
|  |  |  |  |  | 4 | ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段计4分，未采取计0分。 | 3 |
| 过程小计（30分） |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 产出（30分） | 项目产出30分 | 实际完成率 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率， | 8 | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 | 8 |
|  |  | 完成及时率 | 7 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 7 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 | 6 |
|  |  | 质量达标率 | 8 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率 | 8 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 | 8 |
|  |  | 成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率 | 7 |
| 产出小计（30分） |  |  |  |  |  |  | 29 |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 社会 效益 | 5 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 5 | 项目获得出版发行、新闻媒体报道，影响力强计5分，影响力一般计4分，影响力弱计1分，无影响力计0分。 | 5 |
|  |  | 经济 效益 | 5 | 项目实施对经济发展带来的直接或间接影响 | 5 | 影响力强计5分，影响力一般计4分，影响力弱计1分，无影响力计0分。 | 4 |
|  |  | 可持续 影响 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 5 | 项目可持续开展计5分，无开展必要计0分 | 5 |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 5 | 群众参与度高，受群众欢迎，有较大知晓度、获得省级以上奖励计4分，一般计3分，群众不满意计0分。 | 5 |
| 效果小计（20分） |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 项目总计得分（100分） |  |  |  |  |  |  | 96 |