共青团湖南省委办公室文件

湘团办发〔2019〕13号

共青团湖南省委办公室

关于印发《共青团湖南省委2019—2020年

援建新疆吐鲁番市工作实施方案》的通知

共青团长沙、衡阳、株洲、湘潭、岳阳、益阳、郴州市委，机关各部室、直属单位：

现将《共青团湖南省委2019—2020年援建新疆吐鲁番市工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

共青团湖南省委办公室

2019年5月8日

共青团湖南省委2019—2020年援建新疆

吐鲁番市工作实施方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央关于民族工作、青年工作的重大决策部署，认真落实共青团第二次对口支援新疆工作会议精神，按照团中央统一部署，结合我省及对口援建地区的工作实际，现制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党中央关于新疆工作的大政方针，围绕社会稳定和长治久安这个总目标，立足新疆实际、结合新疆特点，深入细致地做好新疆地区青少年和共青团工作。依靠湖南共青团整合资源，聚集青年人才的优势，不断深化两地团组织的交流合作，推动吐鲁番市团组织建设和工作创新，促进民族团结，为维护新疆社会的和谐稳定和实现长治久安做出新的贡献。

二、工作目标

2019至2020年，持续加强与吐鲁番市、县、乡（镇、街道）、村（社区）四级团组织结对帮扶机制；开展援疆青少年交流行动、援疆青年人才行动、援疆青年就业创业助力行动、援疆青年学业助力行动。通过在基层团组织建设、青少年发展、就业创业等领域精准发力，推动吐鲁番市基层团组织建设和青年工作再上新台阶，为湖南更好对接“一带一路”、实施创新引领开放崛起战略拓展新空间。

三、工作机构

为确保援疆工作高效有序进行，团省委成立援疆工作领导小组。

组  长：汤立斌  团省委书记、党组书记

副组长：李志超  团省委副书记、党组成员

钟  娜  团省委副书记、党组成员

谢君毅  团省委副书记、党组成员

仇  怡  团省委副书记（挂职）

梁  威  团省委副书记（兼职）

谭  霞  团省委副书记（兼职）

曾红军  团省委副书记（兼职）

成  员：团省委办公室、组织部、机关党委、机关纪委、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部、机关后勤服务中心、未保办、实业中心、杂志社、希望办、青创办、青少年活动中心等部门负责人及团长沙、衡阳、株洲、湘潭、岳阳、益阳、郴州市委书记为成员。

援疆工作领导小组办公室设统战部，由李卫锋兼任办公室主任，统战部及相关部室同志为办公室成员，负责具体工作。其主要工作职责为：

1．负责共青团湖南省委援疆工作的组织协调和服务，按时收集、统计、通报各项工作数据，将各地上报的工作信息综合上报团中央、省援藏援疆办。

2．负责共青团湖南省委援疆工作信息发布，以及对援疆工作的新政策、对接项目等信息进行及时发布，并对项目中探索到的好办法、取得的好经验、涌现出的典型人物和先进事迹充分挖掘，及时树立，大力宣传。

3．负责联系项目实施相关部门，从资金、政策等方面确保项目顺利高效实施。包括项目的对接与落地以及与相关社会资源的对接工作。

四、工作内容

为明确工作目标，强化责任落实，援建按照省级、7个市级团委（长沙、衡阳、株洲、湘潭、岳阳、益阳、郴州，益阳对口援建新疆生产建设兵团第12师221团）与新疆吐鲁番市进行援助对接。省本级负责本级项目的组织与实施，市级团委对接项目由省本级牵头部门负责组织与协调。重点做好以下五个方面的工作。

（一）基层团组织建设

1．湖南省——吐鲁番市“百团结对帮扶”支援项目。由团省委基层组织建设部、组织部协调6个市级团委与吐鲁番市、县、乡（镇、街道）、村（社区）四级团组织开展结对帮扶和民族团结共建活动。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：组织部、6个市级团委）

（二）援疆青少年交流行动

2．湖南省——吐鲁番市“民族团结一家亲”融情夏令营项目。每年组织60名吐鲁番市青少年来湘参加夏令营活动。（牵头部门：少年部，配合部门：6个市级团委）

3．湖南省——吐鲁番市中小学生手拉手书信交流项目。在双方共青团与少先队组织的指导下，组织湘吐两地中小学生开展远程手拉手结对活动，通过电话、书信、QQ、微信等多种新媒体形式进行日常联系。（牵头部门：少年部，配合部门：6个市级团委）

4．吐鲁番市大中专学生来湘参观交流项目。每年组织30名吐鲁番市所属大中专院校在读学生与湖南省学生开展结对活动，组织结对学生赴湖南省学校参观交流。（牵头部门：学校部，配合部门：6个市级团委）

（三）援疆青年人才行动

5．湖南省——吐鲁番市高校西部计划志愿者宣传招募项目。继续扩大湖南省高校毕业生赴新疆参加西部计划志愿者项目数量，重点加大医疗、教育、金融等专业毕业生赴疆开展志愿服务力度。（牵头部门：社会联络部）

6．吐鲁番市基层团干部来湘培训项目。将吐鲁番市团干部培训纳入湖南省团干部教育培训规划，每年组织30名吐鲁番市团干部来湘培训。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：组织部）

7．湖南省团干部、优秀青年人才赴吐鲁番市挂职锻炼项目。每年选派1名优秀青年人才（团干部、非公企业、社会组织）赴吐鲁番市挂职锻炼。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：组织部、青发部、社会联络部、6个市级团委）

（四）援疆青年就业创业助力行动

8．在湖南省内新疆籍少数民族大学生开展就业帮扶项目。建立新疆籍少数民族大学生在湖南见习、就业、创业帮扶工作机制，每年为新疆籍在读少数民族大学生在湖南协调解决见习岗位，每年帮助不少于30名新疆籍少数民族大学毕业生在湖南实现就业。（牵头部门：青发部，配合部门：青创办、6个市级团委）

9．吐鲁番市来湘务工青年联系服务项目。将来湘新疆籍务工经商青年纳入湖南共青团工作格局，对新疆籍来湘务工青年在工作活动覆盖、阵地共享、青年交流交往给予支持。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：青发部、6个市级团委）

10．吐鲁番市创业青年来湘培训项目。每年组织30名新疆籍创业青年赴湖南知名企业、新兴优势企业、培训机构、投资公司等地点参观学习交流，提高创业能力和创业成功率。（牵头部门：青创办，配合部门：青发部、6个市级团委）

（五）援疆青年学业助力行动

11．湖南省公益助学活动对口支援吐鲁番市贫困大学生项目。在“芙蓉学子”公益助学活动中设立“火洲圆梦大学助学”专项活动，每年从考入湖南普通高校的吐鲁番市贫困学生中选取20人列为扶助对象，每人给予5000元一次性补助；在“华融湘江银行·绿色助学行动”中，每年从考入湖南普通高校的新疆籍贫困大学新生中选取20人列为扶助对象，每人给予3000元一次性补助。（牵头部门：希望办，配合部门：统战部）

12．湖南省支持吐鲁番市基层学校少先队鼓号队建设项目。每年援建2套少先队鼓号器材。相关设备包括队旗、指挥棒、队号、队鼓、队镲。（牵头部门：少年部，配合部门：6个市级团委）

五、工作制度

1．建立联席会议制度。建立共青团湖南省委援建新疆吐鲁番市工作联席会议制度。每年召开一次援疆工作联席会议，总结各方面各战线的工作进展情况和工作经验，同时部署下一年度湖南共青团对口支援工作。

2．建立调研指导制度。援疆工作领导小组负责统筹调研全省共青团援疆工作。主要对有援助任务的团省委各部室、市级团委的援疆规划、计划实施情况及援疆项目进展、资金拨付情况进行全面调研指导。

3．数据统计及信息报送制度。各报送单位对报送内容要认真审核，严格把关，确保真实准确，时效性强。

六、工作要求

1．提高认识，强化管理。各有关单位（部门）要高度重视，进一步增强大局意识、责任意识、奉献意识，把有利于新疆社会稳定和长治久安作为对口援疆工作的根本目标，发挥特殊优势，体现湖南共青团特色，进一步增强各项工作的针对性、时效性，不折不扣地完成对口援疆的各项任务。

2．严密部署，加强对接。各有关单位（部门）要进一步明确援助内容和实施办法，将援助工作纳入年度重点工作规划，及时对接吐鲁番市团组织，做到目标明晰，责任具体。各部门、单位要进一步细化目标，分解责任，明确实施时间，狠抓各项援疆工作的执行和落实。

3．加强宣传，选树典型。加大对援疆工作的宣传力度，通过团属网站、新闻媒体、微信公众号等新媒体传播方式，宣传援疆工作中的典型人物和先进事迹，发挥示范引领作用，扩大湖南共青团援疆工作在社会层面的影响力。

4．系统总结，凝聚成果。各有关单位（部门）要及时发掘援疆工作中好的工作方法和思路，认真总结，为对口支援工作提供更多可行性方案，并将工作中涌现的个人和团体先进事迹及时报团省委援疆工作领导小组办公室。

联 系 人：周  帆

联系电话：0731—88776809

电子邮箱：hnyouth@163.com

附件：1．市级团委援建新疆吐鲁番市乡镇情况表

2．2019—2020年共青团湖南省委援建新疆吐鲁番工作任务表（团省委本级）

3．2019—2020年共青团湖南省委援建新疆吐鲁番工作任务表（市级团委）

4．2019—2020年共青团湖南省委援建新疆生产建设兵团第12师221团工作任务表

附件1

市级团委援建新疆吐鲁番市乡镇情况表

| 市级团委 | 受援助县（市） | 吐鲁番市乡镇 |
| --- | --- | --- |
| 长沙 | 高昌区 | 大河沿镇、艾丁湖镇、亚尔镇、老城路街道、恰特喀勒乡、园艺场、七泉湖镇 |
| 湘潭 |  | 胜金乡、葡萄镇、葡萄沟街道、二堡乡、原种场、三堡乡、高昌路街道 |
| 衡阳 | 鄯善县 | 连木沁镇、辟展镇、火车站镇、七克台镇、鄯善镇、东巴扎乡 |
| 岳阳 |  | 鲁克沁镇、达浪坎乡、迪坎镇、园艺场、吐峪沟乡 |
| 株洲 | 托克逊县 | 郭勒布依乡、克尔碱镇、库米什镇、夏乡 |
| 郴州 |  | 博斯坦镇、托克逊镇、伊拉湖镇、阿乐惠镇 |
| 益阳 | 新疆生产建设兵团第12师221团 |  |

附件2

2019—2020年共青团湖南省委援建新疆吐鲁番工作任务表

（团省委本级）

| 项目名称 |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 团省委本级 | 计划时间 | 责任部室 | 团省委本级 | 计划时间 | 责任部室 |  |
| 基层团组织建设 | 乡（镇、街道） | 33 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 | 33 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 | 66 |
|  | 村（社区） | 65 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 | 65 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 | 130 |
| “民族团结一家亲”融情夏令营 | 人数 | 60 | 7月 | 少年部 | 60 | 7月 | 少年部 | 120 |
| 吐鲁番市大中专学生参观交流 | 人数 | 60 | 5月 | 学校部 | 30 | 5月 | 学校部 | 90 |
| 西部计划志愿者宣传招募 | 批次 | 1 | 7月 | 社会联络部 | 1 | 7月 | 社会联络部 | 2 |
| 吐鲁番市基层团干部来湘培训 | 人数 | 24 | 4月 | 基层组织建设部 组织部 | 12 | 4月 | 基层组织建设部 组织部 | 36 |
| 团干部、优秀青年人才挂职 | 人次 | 2 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 青发部 社会联络部 | 1 | 全年 | 基层组织建设部 组织部 青发部 社会联络部 | 3 |
| 新疆籍少数民族大学生留湖南就业 | 人次 | 24 | 6月 | 青发部 青创办 | 12 | 6月 | 青发部 青创办 | 36 |
| 新疆籍务工青年联系服务 | 批次 | 1 | 全年 | 基层组织建设部 青发部 | 1 | 全年 | 基层组织建设部 青发部 | 2 |
| 吐鲁番市创业青年来湘培训 | 人次 | 24 | 9月 | 青创办 青发部 | 12 | 9月 | 青创办 青发部 | 36 |
| 公益助学 | 芙蓉学子 | 20 | 8月 | 希望办 统战部 | 20 | 8月 | 希望办 统战部 | 40 |
|  | 绿色助学 | 20 | 8月 | 希望办 统战部 | 20 | 8月 | 希望办 统战部 | 40 |
| 吐鲁番市基层学校少先队鼓号队建设 | 套 | 2 | 全年 | 少年部 | 2 | 全年 | 少年部 | 4 |

备注：每套鼓号队器材3.5万元，每年建设2套，共计7万元。

附件3

2019—2020年共青团湖南省委援建新疆吐鲁番工作任务表

（市级团委）

| 项目名称 |  | 2019年 |  |  |  |  |  | 2020年 |  |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 岳阳 | 郴州 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | 衡阳 | 岳阳 | 郴州 |  |
| 手拉手结对子书信交流 | 人数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 吐鲁番市基层团干部来湘培训 | 人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 新疆籍少数民族大学生留湖南就业 | 人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |
| 吐鲁番市创业青年来湘培训 | 人数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 |

备注：1．手拉手结对子书信交流项目，6个市级团委每年共需完成180个，每个市级团委每年完成30个。

2．吐鲁番市基层团干部来湘培训项目、新疆籍少数民族大学生留湖南就业项目、吐鲁番市创业青年来湘培训项目，6个市级团委2019年共需培训完成36人，每个市级团委完成6人；2020年共需培训完成18人，每个市级团委完成3人。

附件4

2019—2020年共青团湖南省委援建新疆生产

建设兵团第12师221团工作任务表

| 项目名称 |  | 2019年 | 2020年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 团益阳市委 | 团益阳市委 |  |
| 团干部培训 | 人数 | 2 | 2 | 4 |
| 青年创业培训 | 人次 | 60 | 30 | 90 |
| 西部计划志愿者 | 批次 | 1 | 1 | 2 |
| 希望工程圆梦行动 | 人数 | 5 | 5 | 10 |
| 学校文化共建 | 金额/万元 | 1 | 1 | 2 |
| 青年之家建设 | 金额/万元 | 1 | 1 | 2 |

备注：1．希望工程圆梦行动每年资助5名贫困生，每人3000元。

2．学校文化共建项目是实现手拉手共建，援助学校文化阵地建设，每年投入10000元。

3．青年之家建设是帮助购买桌椅、室内装修等“青年之家”建设，每年投入

10000元。

共青团湖南省委办公室               2019年5月8日印发