共青团湖南省委办公室文件

湘团办发〔2019〕14号

共青团湖南省委办公室

关于印发《共青团湖南省委2019—2020年

援建西藏山南市工作实施方案》的通知

共青团长沙、株洲、岳阳、常德市委，省直团工委，机关各部室、直属单位：

现将《共青团湖南省委2019—2020年援建西藏山南市工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

共青团湖南省委办公室

2019年5月8日

共青团湖南省委2019—2020年援建西藏

山南市工作实施方案

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党中央关于民族工作、青年工作的重大决策部署，认真落实共青团第二次对口支援西藏工作会议精神，按照团中央统一部署，结合我省及对口援建地区的工作实际，现制定如下实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央关于西藏工作的大政方针，深刻领会“治国必治边，治边先稳藏”的重要战略思想，围绕社会稳定和长治久安总目标，立足西藏实际、结合西藏特点，深入细致地做好西藏青少年和共青团工作。依靠湖南共青团整合资源，大力支持西藏各族青年就业创业，着力输送和培养优秀青年人才，不断深化湖南与山南市团组织的交流合作，推动山南市团组织建设和工作创新，促进民族团结，为维护西藏社会的和谐稳定和实现长治久安做出新贡献。

二、工作目标

2019至2020年，持续开展援藏青少年交流行动、援藏青年人才行动、援藏青年学业就业创业助力行动、援藏共青团强基固本工程。通过在基层团组织建设、青少年发展、就业创业等领域精准发力，推动山南市基层团组织建设和青年工作再上新台阶，为西藏社会稳定与长治久安做出贡献，为湖南实施创新引领开放崛起战略拓展新空间。

三、工作机构

为确保援藏工作高效有序进行，团省委成立援藏工作领导小组。

组  长：汤立斌  团省委书记、党组书记

副组长：李志超  团省委副书记、党组成员

钟  娜  团省委副书记、党组成员

谢君毅  团省委副书记、党组成员

仇  怡  团省委副书记（挂职）

梁  威  团省委副书记（兼职）

谭  霞  团省委副书记（兼职）

曾红军  团省委副书记（兼职）

成  员：团省委办公室、组织部、机关党委、机关纪委、宣传部、青年发展部、基层组织建设部、学校部、少年部、统战部、社会联络部、机关后勤服务中心、未保办、实业中心、杂志社、希望办、青创办、青少年活动中心等部门负责人及团长沙、株洲、岳阳、常德市委书记为成员。

援藏工作领导小组办公室设统战部，由李卫锋兼任办公室主任，统战部及相关部室同志为办公室成员，负责具体工作，其主要工作职责为：

1．负责共青团湖南省委援藏工作的组织协调和服务。按时收集、统计、通报各项工作数据，将各地上报的工作信息综合上报团中央、省援藏援疆办。

2．负责共青团湖南省委援藏工作信息发布，以及对援藏工作的新政策、对接项目等信息进行及时发布，并对项目中探索到的好办法、取得的好经验、涌现出的典型人物和先进事迹充分挖掘，及时树立，大力宣传。

3．负责联系项目实施相关部门，从资金、政策等方面确保项目顺利高效实施。包括项目的对接与落地以及与相关社会资源的对接工作。

四、工作内容

为明确工作目标，强化责任落实，将项目按照省本级、4个市级团委（长沙、株洲、岳阳、常德）与西藏山南市进行援助对接。省本级负责本级项目的组织与实施，市级团委对接项目由省本级牵头部门负责组织与协调。重点做好以下四个方面的工作。

（一）青少年交流行动

1．湖南省——山南市中小学生“手拉手”结对书信交流项目。每年组织山南市的学校、班级（中队）的青少年与湖南青少年开展远程“手拉手”结对，通过组织西藏各族青少年与湖南省青少年之间的活动，进一步创新结对交友活动载体，推动建立“手拉手”团组织、“手拉手”少先队组织。（牵头部门：少年部，配合部门：4个市级团委）

2．湖南省——山南市“民族团结一家亲”融情实践交流项目。组织山南市各族少先队员20人来湘开展“民族团结一家亲”融情实践活动。（牵头部门：少年部，配合部门：4个市级团委）

（二）青年人才行动

3．湖南省——山南市西部计划专项项目。根据团中央西部计划全国项目办要求，实施西部计划山南市专项工作，选派志愿者进藏服务。（牵头部门：社会联络部）

4．湖南省大学生“三下乡”服务实践项目。每年组织湖南大、专院校学生到山南市开展“三下乡”服务实践活动，每年选派10人，每人服务10天。（牵头部门：学校部，配合部门：省直团工委、4个市级团委）

5．山南市团（队）干部培训项目。每年组织山南市基层团干部、少先队辅导员20人来湘参加培训。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：组织部、少年部、4个市级团委）

6．山南市团干部、少先队辅导员挂职锻炼项目。每年组织4名山南市团干部或少先队辅导员来湘开展为期30天的挂职锻炼。（牵头部门：组织部，配合部门：少年部、4个市级团委）

（三）青年学业就业创业助力行动

7．湖南省公益助学对口支援山南市贫困大学生项目。针对考入湖南普通高校的山南市贫困大学新生，在“芙蓉学子”公益助学活动中设立专项基金，每年选取40人列为扶助对象，给予每人5000元一次性补助；在“华融湘江银行·绿色助学行动”中选取30人列为扶助对象，每人给予3000元的一次性补助。（牵头部门：希望办，配合部门：统战部）

8．山南市特殊群体帮扶项目。每年支持团山南市委组织开展面向特殊学校、福利院、留守儿童的关爱活动。（牵头部门：希望办，配合部门：社会联络部、未保办、4个市级团委）

9．山南市创业青年帮扶项目。每年支持山南市开展青年创业创新大赛，扶持返乡青年、大学生和农牧区青年开展创业学习考察交流活动。（牵头部门：青创办，配合部门：4个市级团委）

（四）共青团强基固本工程

10．湖南省——山南市“百团结对帮扶”支援项目。由团省委基层组织建设部、组织部协调4个市级团委与山南市团组织开展结对帮扶和民族团结共建活动。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：组织部、4个市级团委）

11．山南市基层团组织建设项目。为山南市中学共青团配备设施设备，建立4个心理咨询室。（牵头部门：基层组织建设部，配合部门：学校部、未保办、4个市级团委）

12．山南市少先队阵地建设项目。每年支持山南市小学少先队活动室、鼓号队建设，每年建设8个队室。（牵头部门：少年部，配合部门：4个市级团委）

五、工作制度

1．建立联席会议制度。建立共青团湖南省委援建西藏山南市工作联席会议制度。每年召开一次援藏工作联席会议，总结各方面各战线的工作进展情况和工作经验，同时部署下一年度湖南共青团对口支援工作。

2．建立调研指导制度。援藏工作领导小组负责统筹调研全省共青团援藏工作。主要对有援助任务的团省委各部室、市级团委的援藏规划、计划实施情况及援藏项目进展、资金拨付情况进行全面调研指导。

3．数据统计及信息报送制度。各报送单位对报送内容要认真审核，严格把关，确保真实准确，时效性强。

六、工作要求

1．提高认识，强化管理。各有关单位（部门）要高度重视，进一步增强大局意识、责任意识、奉献意识，把有利于西藏社会稳定和长治久安作为对口援藏工作的根本目标，发挥特殊优势，体现湖南共青团特色，进一步增强各项工作的针对性、时效性，不折不扣地完成对口援藏的各项任务。

2．严密部署，加强对接。各有关单位（部门）要进一步明确援助内容和实施办法，将援助工作纳入年度重点工作规划，及时对接山南市团组织，做到目标明晰，责任具体。各部门、各单位要进一步细化目标，分解责任，明确实施时间，狠抓各项援藏工作的执行和落实。

3．加强宣传，选树典型。加大对援藏工作的宣传力度，通过团属网站、新闻媒体、微信公众号等新媒体传播方式，宣传援藏工作中的典型人物和先进事迹，发挥示范引领作用，扩大湖南共青团援藏工作在社会层面的影响力。

4．系统总结，凝聚成果。各有关单位（部门）要及时发掘援藏工作中好的工作方法和思路，认真总结，为援藏工作提供更多可行性方案，并将工作中涌现的个人和团体先进事迹及时报团省委援藏工作领导小组办公室。

联 系 人：周  帆

联系电话：0731—88776809

电子邮箱：hnyouth@163.com

附件：1．市级团委援建西藏山南市乡镇情况表

2．2019—2020年共青团湖南省委援建西藏山南市工

作任务表(团省委本级）

3．2019—2020年共青团湖南省委援建西藏山南市工作任务表(市级团委）

附件1

市级团委援建西藏山南市乡镇情况表

| 市级团委 | 受援助县 | 山南市乡镇 |
| --- | --- | --- |
| 长沙 | 贡嘎县 | 昌果乡、江塘镇、杰德秀镇、甲竹林镇、东拉乡、吉雄镇、朗杰学乡、岗堆镇 |
| 株洲 | 扎囊县 | 扎塘镇、桑耶镇、吉汝乡、扎其乡、阿扎乡 |
| 岳阳 | 桑日县 | 绒乡、桑日镇、增期乡、白堆乡 |
| 常德 | 隆子县 | 隆子镇、日当镇、热荣乡、列麦乡、准巴乡、雪沙乡、三林乡、斗玉乡、扎日乡、玉麦乡、加玉乡 |

附件2

2019—2020共青团湖南省委援建西藏山南市工作任务表（团省委本级）

| 项目名称 |  |  | 2019年 |  |  | 2020年 |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 团省委 本级 | 责任部室 | 计划时间 | 团省委 本级 | 责任部室 | 计划时间 |  |
| 青少年交流 行动 | “民族团结一家亲”融情实践交流 | 人数 | 20 | 少年部 | 5月 |  |  |  | 20 |
| 青年人才 行动 | 西部计划山南专项 | 批次 | 1 | 社会联络部 | 7月 | 1 | 社会联络部 | 7月 | 2 |
|  | 大学生“三下乡” 服务实践 | 人数 | 10 | 学校部、省直团工委 | 8月 | 10 | 学校部、省直团工委 | 8月 | 20 |
|  | 团（队）干部培训 | 人数 | 40 | 基层组织建设部、 组织部、少年部 | 5月 | 20 | 基层组织建设部、组织部、少年部 | 5月 | 60 |
|  | 挂职锻炼 | 人数 | 8 | 组织部、少年部 | 全年 | 4 | 组织部、少年部 | 全年 | 12 |
| 青年学业就业创业助力行动 | 芙蓉学子 | 人数 | 40 | 希望办、统战部 | 8月 | 40 | 希望办、统战部 | 8月 | 80 |
|  | 华融湘江银行·绿色助学行动 | 人数 | 30 | 希望办、统战部 | 8月 | 30 | 希望办、统战部 | 8月 | 60 |
|  | 特殊群体帮扶 | 金额/万元 | 5 | 希望办、社会联络部、未保办 | 9月 | 5 | 希望办、社会联络部、未保办 | 9月 | 10 |
|  | 创业帮扶 | 金额/万元 | 50 | 青创办 | 10月 | 25 | 青创办 | 10月 | 75 |

附件3

2019—2020年共青团湖南省委援建西藏

山南市工作任务表（市级团委）

| 项目名称 |  |  | 2019年 |  |  |  | 2020年 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 市级团委 |  |  |  | 市级团委 |  |  |  |  |
|  |  |  | 长沙 | 株洲 | 岳阳 | 常德 | 长沙 | 株洲 | 岳阳 | 常德 |  |
| 青少年交流行动 | 中小学生“手拉手”结对书信交流 | 人数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 400 |
| 共青团强基固本工程 | 基层团组织建设 | 个数 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
|  | 少先队阵地建设 | 个数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |

备注：1．基层团组织建设是指为受援地中学共青团配备设施设备，完善心理咨询室建设，每个所需建设经费10万元。

2．少先队阵地建设是指为受援地小学少先队提供活动室、鼓号队建设支持，每个所需建设经费5万元。

共青团湖南省委办公室               2019年5月8日印发